2022-2023年南通市级乡村振兴示范先进村培育绩效自评报告

一、项目情况

为深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央和省全面推进乡村振兴的决策部署，大力实施乡村建设行动，打造一批乡村振兴示范村、先进村。根据通办〔 2020〕104 号文件精神，到 2021 年底，全南通市建成 50 个乡村振兴示范村；50 个乡村振兴先进村，其中产业兴旺类、生态宜居类、乡风文明类、治理 有效类、生活富裕类各 10 个。到 2025 年底，全市建成 100 个乡村振兴示范村；250 个乡村振兴先进村，其中产业兴旺类、生态宜居类、乡风文明类、治理有效类、生活富裕类各 50 个。

2022-2023获批培育南通市级乡村振兴示范村5个，持续打造示范村4个，先进村16个。南通市级财政安排专项资金， 按每个示范村 300 万元、先进村 100 万的标准予以奖补，县级财政按照不低于 1 ︰ 1 配套资金。市乡村振兴示范村、先进村专项资金安排采取奖补方式。确定全市乡村振兴示范村、先进村培育名单后，下拨30% 奖补资金。中期评估结果良好的，报市全面推进乡村振兴领导小组审定后，下拨30%奖补资金；对照评分细则总体评价结果达到90分以上的，报市全面推进乡村振兴领导小组审定后，下拨40%奖补资金。

2023年南通已下达两批奖补资金（60%）共2580万元，截至年底兑付480万元。

- 评价情况

- 按照财政绩效评价相关要求，认真研究制定了项目评价的评价方式和评价指标体系，根据决策、过程、成本、产出指标、效益指标、满意度指标一级指标6个，项目立项、绩效目标、资金投入等二级指标12个，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性等三级指标19个。根据工作完成情况、效益情况、满意度情况等确定评价结论。项目自评价得分97.5分，等级为优。

三、项目绩效

- （一）做法

- 1.组织申报，择优评选。根据南通市《关于培育全市乡村振兴示范村、先进村的意见（试行）》（通办[2020]104号文件精神，我市组织各镇（区、街道）党委、政府对照申报条件择优分类申报。在各镇（区、街道）党委、政府上报名单的基础上，牵头市住建局、文明办、政法委等相关部门进行层层筛选,经如皋市委农村工作领导小组讨论向南通推荐，最后获得南通市级乡村振兴示范培育村9个、先进培育村16个。

- 2.编制方案，多轮审核。加快推进乡村振兴示范村和先进村培育工作。召开会议，布置做好申报书的上报，针对如何编制方案进行了专题培训。25个培育村的实施方案经过我市各牵头部门多次审核和我市推进办领导的复核，最终交市委、市政府分管领导两次审核后上报南通市推进办。

- 3.统筹资金，集中产业。我市25个培育村项目总投资14256.5万元，其中产业类投入资金8370.5万元。（其中，市级统筹9个示范培育村，每村200万元，合计1800万元用于集中购买如皋港集团商品房项目，年化收益率为7%。）产业项目累计年收益约706万元。

- 4.专家评审，优化调整。南通市推进办组织了专家评审各村实施方案，并反馈相关意见。我市25个培育村根据南通反馈意见将实施方案进行了优化调整，由各镇（区、街道）分管领导审核把关后，将实施方案定稿盖章报市推进办。为了保证申报项目资金充分使用，其中15个培育村科学合理确定变更（增补）实施项目方案批复并上报南通推进办备案。

- 5.高效推进，规范管理。多次召开乡村振兴示范村和先进村培育工作专题培训班和现场推进会。截止目前，9个示范村共74个项目，先进村共119个项目，已基本全部建设完成。各培育村已和第三方审计单位进行衔接，对所有完成的项目进行工程审计，准备迎接南通推进办2024年6月份验收。

（二）绩效

项目建设后，不但为村集体增加固定资产，还能获得稳定的资产出租收入。建成后的乡村振兴示范村、先进村在“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”五个方面成效综合性强、引领性强、示范性好、公认度高。

四、存在问题

预算执行率偏低，奖补资金未能及时拨付。

五、有关建议

加强项目储备，及早做好项目谋划及前期准备工作，业务科室加强项目监督管理，加强协调沟通，确保项目按进度实施。